## Gantt
Linea de Tiempo
[9 empty] | 0 | 2024-04-15
[6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | DIAS | Fecha Fin | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom
Trimestre 1
Planteamiento Idea de Proyecto | Johan Garcia Erika Triana Nikole Bernal Andres Garzon | 100% | 2024-04-20 | 15 | 2024-05-05
Revisión del Plan | Johan Garcia Erika Triana Nikole Bernal Andres Garzon | 100% | 2024-05-05 | 5 | 2024-05-10
Nombre del Proyecto y Logo | Andres Garzon | 100% | 2024-05-15 | 5 | 2024-05-20
TRI (Tecnicas de Recolección de Información) | Johan Garcia Andres Garzon | 100% | 2024-05-21 | 7 | 2024-05-28
Mapa de Procesos (BPMN) | Johan Garcia | 100% | 2024-05-29 | 7 | 2024-06-05
Componente Metodologico | Johan Garcia | 100% | 2024-06-10 | 7 | 2024-06-17
Requerimientos Funcionales y No Funcionales | Johan Garcia | 100% | 2024-06-17 | 10 | 2024-06-27
Diagrama de Casos de Uso | Johan Garcia | 100% | 2024-06-27 | 1 | 2024-06-28
Documentación de Casos de Uso | Johan Garcia Erika Triana | 100% | 2024-06-28 | 5 | 2024-07-03
Prototipo Usando Wireframes | Nikole Bernal | 100% | 2024-06-20 | 15 | 2024-07-05
Trimestre 2
Estimación de Costos | Johan Garcia Nikole Bernal Erika Triana Andres Garzon | 100% | 2024-07-10 | 10 | 2024-07-20
Diagrama de Clases | Johan Garcia | 100% | 2024-07-20 | 5 | 2024-07-25
Diagrama de Despliegue | Nikole Bernal | 100% | 2024-07-25 | 4 | 2024-07-29
Prototipo Navegable | Johan Garcia Erika Triana Andres Garzon | 100% | 2024-07-15 | 20 | 2024-08-04
Trimestre 3
Construcción de Base de Datos | Johan Garcia | 100% | 2024-08-15 | 7 | 2024-08-22
Aplicar Encriptación de Base de Datos | Johan Garcia | 100% | 2024-08-22 | 5 | 2024-08-27
Desarrollo Back-End | Johan Garcia | 50% | 2024-08-25 | 20 | 2024-09-14
Desarrollo Front-End | Erika Triana Andres Garzon | 50% | 2024-09-10 | 20 | 2024-09-30
API Rest | Johan Garcia Andres Garzon | 100% | 2024-09-25 | 10 | 2024-10-05
Trimestre 4
Front-End Web | Johan Garcia Erika Triana | 0% | 2025-03-25 | 0 | 2025-03-25
Front-End Movil | Andres Garzon Nikole Bernal | 0% | 2025-03-01 | 0 | 2025-03-01
API Rest Documentada | Nikole Bernal | 0% | 2025-03-10 | 0 | 2025-03-10
Modelo de Calidad | Johan Garcia Nikole Bernal | 0% | 2025-03-31 | 0 | 2025-03-31
Metodologia Agil | Johan Garcia Nikole Bernal | 0% | 2025-03-01 | 0 | 2025-03-01