## épicas
Épicas
T1 2025
Nombre | Owner | Cronograma planificado - Start | Cronograma planificado - End | Fase | Prioridad | Product requirements | Tareas conectadas | Esfuerzo estimado | monday Doc v2 | Epic ID
Mantenimiento de la base de datos | Johan Garcia | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Dev en curso | Crítica | https://fgfernan2508s-team.monday.com/docs/8881892907 | Creación de esquema de BD | 5 |  | 8632698872
Login y seguridad | Johan Garcia, andresgarzon.200318@gmail.com | 2025-02-17 | 2025-03-15 | Dev en curso | Crítica | https://fgfernan2508s-team.monday.com/docs/8881892357 | Iniciar Sesión, Agregar JWT al Login, Creación y Configuración de Local Storage | 5, 3, 2 |  | 8881879638
Gestión basica de usuarios | Johan Garcia, Nikole Bernal, Daniela Triana, andresgarzon.200318@gmail.com | 2025-02-22 | 2025-03-29 | Dev en curso | Crítica |  | Crear Usuarios, Consultar Usuarios, Consultar Usuario por ID, Actualizar Usuarios, Eliminar Usuarios, Consumo de la API actuliazada con el CRUD de usuarios, Pruebas del CRUD y Login | 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1 |  | 8881898306
|  | 2025-02-17 | 2025-03-29