## sprints
Sprints
Sprints
Nombre | Objetivos de sprint | Sprint activo | Cronograma de sprints - Start | Cronograma de sprints - End | Tareas conectadas | ¿Completado? | Fecha de inicio de sprint | Fecha de finalización de sprint
Sprint 1 | - Definir objetivos. - Configurar entorno de trabajo. - Crear BD |  | 2025-02-17 | 2025-02-22 | Creación de esquema de BD, Configuración de Entorno, Definición de Objetivos y Alcance
Sprint 2 | - Crear funcionalidad de crear usuario |  | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Crear Usuarios
Sprint 3 | - Configurar componentes y estilos del login, y se hacen pruebas en postman de la API de creación de usuario. |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Iniciar Sesión
Sprint 4 | - Crear archivo de conexion por axios en el frontend, para ir probando API directamente en la interfaz y avanzar en estilos. |  | 2025-03-15 | 2025-03-22 | Consumir API
Sprint 5 | - Estructurar backend de tal manera que se puedan observar por aparte, rutas , controladores, modelos, etc. - Crear funcionalidad de login. |  | 2025-03-22 | 2025-03-29 | Estructurar Backend, Agregar JWT al Login
Sprint 6 | - Configurar local storage para guardar datos se la sesión ahi. - Creación de metodos del local storage ( save, get, remove) - Crear componente profile. |  | 2025-03-29 | 2025-04-05 | Creación y Configuración de Local Storage, Crear componente Profile
Sprint 7 | - Crear funcionalidad consultar, consultar por ID, actualizar y eliminar de usuarios en el backend. |  | 2025-04-05 | 2025-04-12 | Consultar Usuarios, Consultar Usuario por ID, Actualizar Usuarios, Eliminar Usuarios
Sprint 8 | - Finalizar conexion entre ultimas funcionalidades realizadas en el back, al front y realizar pruebas. |  | 2025-04-12 | 2025-04-17 | Consumo de la API actuliazada con el CRUD de usuarios, Pruebas del CRUD y Login
|  | 0/8 | 2025-02-17 | 2025-04-17 |  | 0/8
Grupo nuevo
Nombre | Objetivos de sprint | Sprint activo | Cronograma de sprints - Start | Cronograma de sprints - End | Tareas conectadas | ¿Completado? | Fecha de inicio de sprint | Fecha de finalización de sprint