## Estimación
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Número de Versión | Acción (C,M) | Fecha de Acción | Resumen de Cambios | Responsable de la Acción | Observaciones
1 | C | 2025-05-08 |  | Johan Felipe Garcia Salazar Nikole Camila Bernal Avila Andres Julian Garzon Perea Erika Daniela Triana Bustos
C= Creación, M= Modificación
Fecha inicio | 2025-05-08
Fecha Final
Analista de diseño | Johan Felipe Garcia Salazar Nikole Camila Bernal Avila Andres Julian Garzon Perea Erika Daniela Triana Bustos
Analista de ejecución | Johan Felipe Garcia Salazar Nikole Camila Bernal Avila Andres Julian Garzon Perea Erika Daniela Triana Bustos
Dedicación diaria en horas | 8
Información del Requerimiento
Nombre de Proyecto |  |  | TaskMaster Pro
Nombre del Requerimiento |  |  | Optimizar la gestión, organización y presentación de proyectos, para mejorar la productividad y colaboración entre los aprendices del CEET
Lider de calidad |  |  | Johan Felipe Garcia Salazar
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS PRUEBAS
PLANEACIÓN | [5 empty] | 22 | Fecha Inicial | Fecha Final
Revisión, Estudio y Análisis de objetivo del proyecto | [5 empty] | 2
Reunión de Socialización del requerimiento | [5 empty] | 1
Estimación de tiempos | [5 empty] | 3
Elaboración plan de pruebas | [5 empty] | 12
Reunión de contextualización entrega del desarrollo | [5 empty] | 2
Ajustes al Plan de Pruebas | [5 empty] | 2
DISEÑO | [5 empty] | 8 | Fecha Inicial | Fecha Final
Diseño de los casos de pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 6
Ajustes de los casos de pruebas | [5 empty] | 2
EJECUCIÓN | [5 empty] | 26.8
Ciclo 1 | [5 empty] | 13.3 | Fecha Inicial | Fecha Final
Modulo Usuarios
CP001 | [5 empty] | 0.2
CP001_2 | [5 empty] | 0.1
CP001_3 | [5 empty] | 0.1
CP004 | [5 empty] | 0.2
CP004_5 | [5 empty] | 0.1
CP006 | [5 empty] | 0.2
CP006_7 | [5 empty] | 0.2
CP006_8 | [5 empty] | 0.2
CP009 | [5 empty] | 0.2
CP009_10 | [5 empty] | 0.2
CP011 | [5 empty] | 0.2
CP012 | [5 empty] | 0.1
CP013 | [5 empty] | 0.1
CP014 | [5 empty] | 0.1
CP014_15 | [5 empty] | 0.2
CP016 | [5 empty] | 0.5
CP016_17 | [5 empty] | 0.1
CP016_18 | [5 empty] | 0.1
CP019 | [5 empty] | 0.2
CP020 | [5 empty] | 0.2
CP020_21 | [5 empty] | 0.2
CP022 | [5 empty] | 0.2
CP022_23 | [5 empty] | 0.2
CP024 | [5 empty] | 0.1
CP025 | [5 empty] | 0.1
CP026 | [5 empty] | 0.1
CP026_27 | [5 empty] | 0.1
Modulo Proyectos
CP001 | [5 empty] | 0.2
CP002 | [5 empty] | 0.2
CP003 | [5 empty] | 0.2
CP004 | [5 empty] | 0.1
CP005 | [5 empty] | 0.2
CP006 | [5 empty] | 0.2
CP007 | [5 empty] | 0.2
CP008 | [5 empty] | 0.1
CP009 | [5 empty] | 0.1
CP011 | [5 empty] | 0.2
CP012 | [5 empty] | 0.2
CP013 | [5 empty] | 0.2
CP014 | [5 empty] | 0.2
CP015 | [5 empty] | 0.2
Modulo Tareas
CP001 | [5 empty] | 0.2
CP001_02 | [5 empty] | 0.2
CP001_03 | [5 empty] | 0.1
CP004 | [5 empty] | 0.2
CP005 | [5 empty] | 0.1
CP005_6 | [5 empty] | 0.1
CP007 | [5 empty] | 0.1
Modulo Colaboración
CP001 | [5 empty] | 0.4
CP002 | [5 empty] | 0.1
CP003 | [5 empty] | 0.2
CP004 | [5 empty] | 0.2
CP005 | [5 empty] | 0.2
CP006 | [5 empty] | 0.5
CP007 | [5 empty] | 0.1
CP008 | [5 empty] | 0.2
CP009 | [5 empty] | 0.1
CP010 | [5 empty] | 0.3
CP011 | [5 empty] | 0.2
CP012 | [5 empty] | 0.2
Modulo Personalización
CP001 | [5 empty] | 0.2
CP001_02 | [5 empty] | 0.2
CP003 | [5 empty] | 0.2
CP003_04 | [5 empty] | 0.2
CP005 | [5 empty] | 0.1
CP005_06 | [5 empty] | 0.1
CP007 | [5 empty] | 0.2
CP007_08 | [5 empty] | 0.2
CP009 | [5 empty] | 0.2
CP009_10 | [5 empty] | 0.2
CP011 | [5 empty] | 0.1
CP011_12 | [5 empty] | 0.1
CP013 | [5 empty] | 0.2
CP013_14 | [5 empty] | 0.2
CP015 | [5 empty] | 0.1
CP015_16 | [5 empty] | 0.1
Ejecución de los casos de Pruebas:Requerimiento | [5 empty] | 0
Ciclo 2 | [5 empty] | 9 | Fecha Inicial | Fecha Final
Elaboración de la Data de pruebas | [5 empty] | 3
Ejecución de casos de Pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 6
REGRESIÓN | [5 empty] | 4 | Fecha Inicial | Fecha Final
Ejecución de Pruebas : Requerimiento | [5 empty] | 2
Adecuación de Evidencias: Requerimiento | [5 empty] | 2
SMOKE TEST | [5 empty] | 0.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Smoke Test Módulo: Requerimiento | [5 empty] | 0.5
GESTIÓN | [5 empty] | 7 | Fecha Inicial | Fecha Final
Reuniones | [5 empty] | 2
Gestión de correos | [5 empty] | 3
Elaboración de Informes | [5 empty] | 2
ENTREGA Y CIERRE | [5 empty] | 3.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Análisis de Resultados | [5 empty] | 2
Elaboración y Entrega de Certificado de Pruebas | [5 empty] | 1
Actualización del Repositorio | [5 empty] | 0.5
TOTAL ESTIMACIÓN | [5 empty] | 67.3
[5 empty] | TOTAL DIAS |  | 9