## Cronograma de un proyecto
CRONOGRAMA DE UN PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO |  | TaskMaster Pro |  | NOMBRE DE LA EMPRESA |  | SENA
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Johan Felipe Garcia Salazar |  | FECHA |  | 2024-10-11
FASE |  |  | DETALLES | T1 |  |  |  | T2 | [11 empty] | T3 | [14 empty] | T4
|  |  |  | ENE | FEB |  | MAR | ABR |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SEP |  |  |  |  | OCT | NOV | DIC
| SEMANA DEL PROYECTO: |  | Introduce la fecha del primer lunes de cada mes --> | [5 empty] | 30 | 5 | 10 | 20 | 22 | 26 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |  |  |  | FIN DEL PROYECTO
1 | Concepción e inicio del proyecto |  | - Plateamiento idea de proyecto | [5 empty] | Planteamiento idea de proyecto
|  |  | - Revisión del plan | [8 empty] | Revisión del plan
|  |  | - Inicio | [10 empty] | Inicio
2 | Definición y planificación del proyecto |  | - Nombre del proyecto y logo | [11 empty] | Nombre del proyecto y logo
|  |  | - Tecnicas de recolección de información (TRI) | [12 empty] | Tecnicas de recolección de información
|  |  | - Mapa de procesos del negocio (BPMN) | [12 empty] | BPMN
|  |  | - Definición de componente metodologico | [12 empty] | Definición componente metodologico
|  |  | - Definición de requerimientos funcionales y no funcionales | [13 empty] | Definicion de requerimientos funcionales y no funcionales
|  |  | - Diagramas de casos de uso y documentación | [15 empty] | Diagrama de casos de uso y documentación
|  |  | - Realización de prototipo usando wireframes | [14 empty] | Realización de prototipo usando wireframes
|  |  | - Presupuesto | [19 empty] | Presupuesto
|  |  | - Diagrama de clases | [21 empty] | Diagrama de clases
|  |  | - Diagrama de despliegue | [24 empty] | Diagrama de despliegue
|  |  | - Prototipo navegable | [25 empty] | Prototipo navegable
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto |  | - Estado y seguimiento
- Indicadores clave de rendimiento
- Calidad
- Previsiones
4 | Rendimiento y control del proyecto |  | - Ejecución de objetivos
- Entregas de calidad
- Seguimiento de costes y esfuerzos
- Rendimiento
5 | Cierre del proyecto |  | - Análisis final
- Lista de deficiencias del proyecto
- Informe